## Hoja1
| MÓDULO DE CONSULTA | Fecha de Generación de Reporte: 2017-04-25 14:54:20
Tipo : TRANSMISION
Información Reportada : 16 FDL PUENTE ARANDA. | Informe : 70 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario : 14251 CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN | Fecha de Corte : 2016-08-01
Fecha de Recepción : 2016-08-11 18:10:19 | Número de Radicación : No Cargado
[1] 0 FORMULACIÓN
COD_FILA |  | (4) CÓDIGO DE LA ENTIDAD | (8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | (20) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | (24) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | (28) CAUSA DEL HALLAZGO | (32) CÓDIGO ACCIÓN | (36) DESCRIPCIÓN ACCION | (44) NOMBRE DEL INDICADOR | (48) FORMULA DEL INDICADOR | (60) META | (64) AREA RESPONSABLE | (68) FECHA DE INICIO | (72) FECHA DE TERMINACIÓN | (76) ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | (80) ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR | (84) FECHA DE CORTE
1 |  | 16 | 2016 | 161 | 3.1.1 | Falencia de seguimiento por parte del apoyo a la supervisión en la revisión de los documentos que forman parte del informe de actividades y documentos requeridos para la ejecucion contractual. | 1 | Solicitar al contratista los soportes faltantes que garanticen la ejecución contractual. | Control de la información Contractual | N° de solicitudes realizadas | 100 | Apoyo a la Supervisión Profesional de Planeación FDLPA | 2016-07-26 | 2016-09-01 |  | Abierta | 2016-08-01
2 |  | 16 | 2016 | 161 | 3.1.1 | Falencia de seguimiento por parte del apoyo a la supervisión en la revisión de los documentos que forman parte del informe de actividades y documentos requeridos para la ejecucion contractual. | 2 | Sensibilizar a los apoyos a la supervisión y/o interventores sobre los manuales, procedimientos, Instructivos y formatos internos establecidos para la presentación de informes de actividades, control y seguimiento contractual y demás necesidades que permitan mejorar la gestión contractual. | Control de seguimiento a la contratación | N° de sensibilizaciones realizadas/ N° de Sensibilizaciones programadas | 100 | Profesional de Planeación Coordinación Admon F Oficina Jurídica FDL Oficina Financiera | 2016-08-22 | 2017-06-22 |  | Abierta | 2016-08-01
3 |  | 16 | 2016 | 161 | 3.2.1 | Falencia de seguimiento por parte del apoyo a la supervisión en la revisión de los documentos que forman parte del informe de actividades y documentos requeridos para la ejecucion contractual. | 1 | Solicitar al contratista los soportes faltantes frente a la información magnética que no reposa en el contrato. | Control de la información Contractual | N° de solicitudes realizadas | 100 | Apoyo a la Supervisión Profesional de Planeación FDLPA | 2016-07-26 | 2016-09-01 |  | Abierta | 2016-08-01
4 |  | 16 | 2016 | 161 | 3.3.1 | Falencia de seguimiento por parte del apoyo a la supervisión en la revisión de los documentos que forman parte del informe de actividades y documentos requeridos para la ejecucion contractual. | 1 | Sensibilizar a los apoyos a la supervisión y/o interventores sobre los manuales, procedimientos, Instructivos y formatos internos establecidos para la presentación de informes de actividades, control y seguimiento contractual y demás necesidades que permitan mejorar la gestión contractual. | Control de seguimiento a la contratación | N° de sensibilizaciones realizadas/ N° de Sensibilizaciones programadas | 100 | Profesional de Planeación Coordinación Admon F Oficina Jurídica FDL Oficina Financiera | 2016-08-22 | 2017-06-22 |  | Abierta | 2016-08-01
5 |  | 16 | 2016 | 161 | 3.3.1 | Falencia de seguimiento por parte del apoyo a la supervisión en la revisión de los documentos que forman parte del informe de actividades y documentos requeridos para la ejecucion contractual. | 2 | Actualizar la circular 004/2014 frente a lineamientos establecidos en las etapas de contratación, y establecer parámetros para la presentación de informes de actividades y de la gestión. | Control contractual y financiero | N° de lineamientos actualizados en la circular 004/2014 | 100 | Profesional de Planeación Coordinación Admon F Oficina Jurídica FDL Oficina Financiera | 2016-08-16 | 2016-09-20 |  | Abierta | 2016-08-01
6 |  | 16 | 2016 | 161 | 3.3.1 | Falencia de seguimiento por parte del apoyo a la supervisión en la revisión de los documentos que forman parte del informe de actividades y documentos requeridos para la ejecucion contractual. | 3 | Dar cumplimiento a la circular interna actualizada (circular 004/2014) | Control contractual y financiero | N° de proyectos que cumplan con las especificaciones dadas por la circular | 100 | Apoyo Supervisión Profesionales de Planeación Despacho Oficina Jurídica FDL Coordinación Admon F | 2016-09-22 | 2017-07-22 |  | Abierta | 2016-08-01
7 |  | 16 | 2016 | 161 | 3.4.1 | Falencia de seguimiento por parte del apoyo a la supervisión en la revisión de los documentos que forman parte del informe de actividades y documentos requeridos para la ejecucion contractual. | 1 | Establecer criterios de control internos para el manejo de la documentación de los expedientes contractuales. | Control de la información Contractual | N° de lineamientos internos que permitan dar control a la documentación de los expedientes contractuales | 100 | Oficina Jurídica de FDLPA Oficina de Archivo ALPA | 2016-09-01 | 2016-10-31 |  | Abierta | 2016-08-01