## Hoja1
| MÓDULO DE CONSULTA | Fecha de Generación de Reporte: 2017-04-25 14:53:51
Tipo : TRANSMISION
Información Reportada : 16 FDL PUENTE ARANDA. | Informe : 70 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario : 14251 CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN | Fecha de Corte : 2016-02-01
Fecha de Recepción : 2016-02-17 18:57:09 | Número de Radicación : No Cargado
[1] 0 FORMULACIÓN
COD_FILA |  | (4) CÓDIGO DE LA ENTIDAD | (8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | (20) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | (24) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | (28) CAUSA DEL HALLAZGO | (32) CÓDIGO ACCIÓN | (36) DESCRIPCIÓN ACCION | (44) NOMBRE DEL INDICADOR | (48) FORMULA DEL INDICADOR | (60) META | (64) AREA RESPONSABLE | (68) FECHA DE INICIO | (72) FECHA DE TERMINACIÓN | (76) ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | (80) ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR | (84) FECHA DE CORTE
1 |  | 16 | 2015 | 194 | 3.1.1 | Error involuntario en la revision de los documentos de la cuenta bancaria para el manejo del anticipo | 1 | Solicitar al ejecutor la entrega de los soportes de extractos bancarios del manejo del anticipo citado por el ente de control. | Control del manejo del anticipo | # de solicitudes remitidas al ejecutor para dar claridad al manejo del anticipo en la cuenta bancaria | 1 | Profesional de Planeacion | 2016-03-31 | 2016-05-31 |  | Abierta | 2016-02-01
2 |  | 16 | 2015 | 194 | 3.1.1 | Error involuntario en la revision de los documentos de la cuenta bancaria para el manejo del anticipo | 2 | Se adicionara en la minutas del contrato una obligacion especifica en la cual se obligue a asisitir a las sensibilizaciones o capacitaciones que programe la entidad, con el fin de dar alcance al seguimiento y actualizacion para tal objetivo. | Minutas de contratos | # de minutas que contengan la obligacion especifica para lo contratos de supervision y/o interventorias/ #total de minutas para la contratacion de supervisores y/o interventoria | 1 | Alcalde Local Oficina Juridica del FDLPA | 2016-03-31 | 2016-12-31 |  | Abierta | 2016-02-01
3 |  | 16 | 2015 | 194 | 3.2.1 | La administracion no acepta el hallazgo toda vez, que las relaciones comerciales que tengan el ejecutor con terceros, no es competencia de la entidad. Es importante aclarar que en el momento de la auditoria reposaba toda la informacion de los informes aprobados por la supervision y pagados por la alcaldia local, los documentos restantes corresponden a pagos finales, que se surten de acuerdo a los lienamientos internos en el proceso de pagos. | 1 | Los estudios de mercado son un indicador del precio aproximado del costo de los insumos o elementos, que hacen parte del compromiso contractual; En caso de encontrarse diferencias en los costos por razones particulares, esté será sometido a aprobación por parte del comite Tecnico del Convenio para discutir y aporbar las modificaciones a que haya lugar, buscando siempre el mayor beneficio para el FDL y la comunidad. | Cumplimiento proceso precontractual | # de procesos contractuales que deban ser evaluados y aprobados cuando se presente diferencias en los costos. | 1 | Oficina de Planeación Alcalde Local | 2016-03-31 | 2016-12-31 |  | Abierta | 2016-02-01
4 |  | 16 | 2015 | 194 | 3.2.1 | La administracion no acepta el hallazgo toda vez, que las relaciones comerciales que tengan el ejecutor con terceros, no es competencia de la entidad. Es importante aclarar que en el momento de la auditoria reposaba toda la informacion de los informes aprobados por la supervision y pagados por la alcaldia local, los documentos restantes corresponden a pagos finales, que se surten de acuerdo a los lienamientos internos en el proceso de pagos. | 2 | Cuando el contrato se haya realizado con entidades publicas o mixtas, quedara determinado que la compra de los elementos se hará por un proceso independiente a cargo del contratista o asociado. | Cumplimiento proceso precontractual | # de procesos contractuales adjudicados con entidades mixtas o publicas cuando en los que se requiera surtir un proceso de compraventa | 1 | Alcalde Local | 2016-03-31 | 2016-12-31 |  | Abierta | 2016-02-01
5 |  | 16 | 2015 | 194 | 3.2.1 | La administracion no acepta el hallazgo toda vez, que las relaciones comerciales que tengan el ejecutor con terceros, no es competencia de la entidad. Es importante aclarar que en el momento de la auditoria reposaba toda la informacion de los informes aprobados por la supervision y pagados por la alcaldia local, los documentos restantes corresponden a pagos finales, que se surten de acuerdo a los lienamientos internos en el proceso de pagos. | 3 | Establecer un mecanismo de control de para la entrega de los documentos para el proceso de pagos y su respectivo archivo y custodia. | Proceso de Pagos y control de expedientes contractuales | # de mecanismos implementados | 1 | Coordinación Admon y financiera Alcalde Local | 2016-03-31 | 2016-12-31 |  | Abierta | 2016-02-01
6 |  | 16 | 2015 | 194 | 3.3.1 | Falencias por parte del supervision y el apoyo a la supervision encragado en ese momento. Falencias por parte del supervision y el apoyo a la supervision encragado en ese momento. Falencias por parte del supervision y el apoyo a la supervision encragado en ese momento. Falencias por parte del supervision y el apoyo a la supervision encragado en ese momento. | 1 | Creacion de un mecanismo para el control y seguimiento contractual de las obligacionesdel supervisor y el ejecutor. (informes de seguimiento de actividades); de igual forma para los casos en que se requiera (inversion) en que las supervisiones sean ejercidas por un funcionario o contratista de planeacion este debe presentar el mecanismo implementado independiente de su infrome de gestion | Mecanismo para el proceso de seguimiento contractual | # numeros de mecanismos implementados | 1 | Coordinacion Admon y financiera. Calidad | 2016-02-01 | 2016-12-31 |  | Abierta | 2016-02-01
7 |  | 16 | 2015 | 194 | 3.3.1 | Falencias por parte del supervision y el apoyo a la supervision encragado en ese momento. Falencias por parte del supervision y el apoyo a la supervision encragado en ese momento. Falencias por parte del supervision y el apoyo a la supervision encragado en ese momento. Falencias por parte del supervision y el apoyo a la supervision encragado en ese momento. | 2 | Se establecera lineamientos internos en donde la coordinacion administrativa y financiera debera realizar proceso de induccion una vez firmado el contrarto debidamente soportada. | Proceso de Induccion de personal | # de indfucciones realizadas/ # de personas contratadas | 1 | Oficina de Planeación Coordinación Admon y financiera | 2016-04-01 | 2016-12-31 |  | Abierta | 2016-02-01
8 |  | 16 | 2015 | 194 | 3.3.1 | Falencias por parte del supervision y el apoyo a la supervision encragado en ese momento. Falencias por parte del supervision y el apoyo a la supervision encragado en ese momento. Falencias por parte del supervision y el apoyo a la supervision encragado en ese momento. Falencias por parte del supervision y el apoyo a la supervision encragado en ese momento. | 3 | Se realizara un documento aclaratorio que de alcance a la infromacion magnetica del contrato 094/2012, y que sirva como soporte de trazabilidad de la informacion (los cds que no contienen informacion como lo describe el ente de control, se dara el alcance incorporando la informacion magnetica.) | Correcion de documentacion. | documento aclaratorio e incorporacion de la infromacion magnetica. | 1 | Profesional de ambiente o profesional designado por el alcalde | 2016-03-15 | 2016-04-05 |  | Abierta | 2016-02-01
9 |  | 16 | 2015 | 194 | 3.4.1 | Es importante resaltar la respuesta dada por la entidad bajo radicado 20161620019771:”un error humano de transcripción en la elaboración de los contratos por parte del ejecutor y la no revisión exhaustiva del informe por parte del apoyo a la supervisión, sin afectar la ejecución técnica ni financiera del proyecto.” | 1 | En el anexo tecnico se debera espicificar, en los casos que se requiera contratacion de personal externo por parte del ejecutor (ejemplo coordinador del proyectos, supervisor de campo, capacitadores, etc) lineamientos de los requisitos tecnicos y administrativos para surtir dicho proceso. | Cumplimiento de los lineamientos para el proceso precontractual | # de anexos tecnicos que contenga requisitos tecnicos y adminsitravos cuando se requiera contratacion externa en el proyecto por parte del ejecutor | 1 | Oficina de Planeación | 2016-02-01 | 2016-12-31 |  | Abierta | 2016-02-01
10 |  | 16 | 2015 | 194 | 3.5.1 | Error de transcripcion y falencias en el seguimientos contractual por parte del supervisor y el profesional de planeacion designado | 1 | Creacion de un mecanismo para el control y seguimiento contractual de las obligacionesdel supervisor y el ejecutor. (informes de seguimiento de actividades); de igual forma para los casos en que se requiera (inversion) en que las supervisiones sean ejercidas por un funcionario o contratista de planeacion este debe presentar el mecanismo implementado independiente de su infrome de gestion | Mecanismo para el proceso de seguimiento contractual | # numeros de mecanismos implementados | 1 | Coordinacion Admon y financiera. Calidad | 2016-02-01 | 2016-12-31 |  | Abierta | 2016-02-01
11 |  | 16 | 2015 | 194 | 3.5.1 | Error de transcripcion y falencias en el seguimientos contractual por parte del supervisor y el profesional de planeacion designado | 2 | Se establecera lineamientos internos en donde la coordinacion administrativa y financiera debera realizar proceso de induccion una vez firmado el contrarto debidamente soportada. | Proceso de Induccion de personal | # de indfucciones realizadas/ # de personas contratadas | 1 | Oficina de Planeación Coordinación Admon y financiera | 2016-04-01 | 2016-12-31 |  | Abierta | 2016-02-01
12 |  | 16 | 2015 | 194 | 3.6.1 | No se acepta el hallazgo toda vez, que el apoyo a la supervision tiene en su contrato la obligacion de supervisar dicho contrato, el cual no se requiere designacion, contrario al profesional de planeacion que es designado por el alcalde para que sea el supervisor de dicho apoyo, lo cual no va en contravia a la normatividad. | 1 | En el caso de seguimiento por contratistas externos como apoyo a la supervisión la obligación estara implicita en las obligaciones contraactuales; para el caso en que los fucnionarios o contratistas de planeacion se les asigne ser supervisores, esto se hara mediante los lineamientos de gestiòn documental. | Delegaciones de supervisiones y contratacion de apoyos a la supervisiones. | #de delegaciones designadas por el alcalde para ejercer la supervision de los apoyos a la supervision. #de contratos de apoyo a la supervision | 1 | Alcalde Local Oficina Juridica del FDLPA | 2016-04-01 | 2016-12-31 |  | Abierta | 2016-02-01
13 |  | 16 | 2015 | 194 | 3.6.1 | No se acepta el hallazgo toda vez, que el apoyo a la supervision tiene en su contrato la obligacion de supervisar dicho contrato, el cual no se requiere designacion, contrario al profesional de planeacion que es designado por el alcalde para que sea el supervisor de dicho apoyo, lo cual no va en contravia a la normatividad. | 2 | Dar cumplimiento al manual de contratacion y a la circular interna 004 de 2014 frente a los lineamientos establecidos para la supervision y/o interventoria. | Cumplimiento de los lineamientos interno circular 004/2014 | # de supervisiones ejercidas dando cumplimiento a la normatividad vigente | 1 | Oficina de Planeación Alcalde Local Supervisores y/o interventores. | 2016-03-01 | 2016-12-31 |  | Abierta | 2016-02-01
14 |  | 16 | 2015 | 194 | 3.7.1 | Es de aclarar que en constantes requerimientos se le ha solicitado a la entidad de telecomunicaciones la presentacion de los documentos para el proceso de pagos, tal cual lo exige los procedimeintos internos de la admisnitracion, por lo tanto, no es deficiencia de la entidad local sino de la entidad contratada por la falta de interes de dar cumplimientos a lo estipulado en el contrato. | 1 | Realizar reunion con el Alcalde Local y el Contratrista con el fin de determinar que medidas se me van a tomar para dar cumplimiento a lo estipulado en los estudios previos y la minuta del contrato | Surtir el proceso respectivo para el proceso de liquidacion | # de solicitudes realizadas al contratista # de reuniones realizadas entre el alcalde local y el ejecutor para tomar medidas y surtir el proceso de liquidacion | 1 | Alcalde Local Profesional responsable Oficina Juridica del FDLPA | 2016-03-01 | 2016-04-30 |  | Abierta | 2016-02-01
15 |  | 16 | 2015 | 194 | 3.8.1 | Se reitera que no hay falta por parte de la administracion ya que la obligación de la administración de entregar de manera directa las dotaciones a la población recicladora, hecho que se ha venido surtiendo y que finalizo al 100% en el mes de diciembre de 2015, según compromiso consignado en el acta del 19 de junio de 2015 a folio 834 y para el cual se anexarán los soportes correspondientes.” | 1 | Dar entrega de lo kits de dotacion pendiente de entregar a la poblacion beneficiaria. | Cumplimiento al estudio previo del proyecto | #de kist entregados/total de kits a entregar según el proyecto de inversion | 1 | Profesional de Planeacion de Ambiente | 2016-02-01 | 2016-05-01 |  | Abierta | 2016-02-01
16 |  | 16 | 2015 | 194 | 3.8.1 | Se reitera que no hay falta por parte de la administracion ya que la obligación de la administración de entregar de manera directa las dotaciones a la población recicladora, hecho que se ha venido surtiendo y que finalizo al 100% en el mes de diciembre de 2015, según compromiso consignado en el acta del 19 de junio de 2015 a folio 834 y para el cual se anexarán los soportes correspondientes.” | 2 | Dar cumplimiento a la resolucion 001 de 2011 (almacen) y la circular interna 004 de 2014 frente a la legalizacion de los elementos que surjan de los proyectos de inversion | cumplimiento a la resolucion 001 de 2011 y la circular interna 004 de 2014. | # de bienes legalizados según la normatividad vigente. | 1 | Almacen | 2016-03-01 | 2016-12-31 |  | Abierta | 2016-02-01
17 |  | 16 | 2015 | 194 | 4.1.1 | Se reitera que no hay falta ya que la Administración Local considera haber cumplido con todas las etapas contractuales cumpliendo los principios de Ley y asegurándose la adquisición del mejor producto, con la mayor calidad y costo adecuado, y permitiendo objetivamente, mediante la convocatoria, la participación de oferentes o interesados dentro de la misma; a fin de dar cumplimiento a los objetivos del proyecto del área de educación.” | 1 | Dar cumplimiento a la normatividad vigente y a los procesos y procedimientos de la Secretaria Distrital de Gobierno frente a la contratacion estatal de la entidad con el fin de garantizar las necesidades de la comunidad mediante los proyectos de inversion | Lineamientos normatividad de la contratacion estatal | # de estudios previos y pliego de condiciones según la normatividad vigente | 1 | Oficina de Planeación Coordinación Admon y financiera Alcalde Local Oficina Juridica del FDLPA | 2016-04-30 | 2016-12-31 |  | Abierta | 2016-02-01