## Hoja1
| MÓDULO DE CONSULTA | Fecha de Generación de Reporte: 2017-04-25 14:54:36
Tipo : TRANSMISION
Información Reportada : 16 FDL PUENTE ARANDA. | Informe : 70 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario : 14251 CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN | Fecha de Corte : 2016-10-26
Fecha de Recepción : 2016-11-09 18:29:38 | Número de Radicación : No Cargado
[1] 0 FORMULACIÓN
COD_FILA |  | (4) CÓDIGO DE LA ENTIDAD | (8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | (20) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | (24) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | (28) CAUSA DEL HALLAZGO | (32) CÓDIGO ACCIÓN | (36) DESCRIPCIÓN ACCION | (44) NOMBRE DEL INDICADOR | (48) FORMULA DEL INDICADOR | (60) META | (64) AREA RESPONSABLE | (68) FECHA DE INICIO | (72) FECHA DE TERMINACIÓN | (76) ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | (80) ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR | (84) FECHA DE CORTE
1 |  | 16 | 2016 | 180 | 3.1.1 | Falencia en el seguimiento y control por parte de la Supervision | 1 | Dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 001/2011 en el hincapie 2,3,3 (punto 3) y lo establecido en el procedimiento y/o instructivo interno frente al ingreso de los bienes en el inventario en el aplicativo | Control de Bienes | # de bienes ingresado con la formalidad tecnica/ # de bienes adquiridos. | 1 | Almacen | 2016-11-04 | 2017-09-04 |  | Abierta | 2016-10-26
2 |  | 16 | 2016 | 180 | 3.1.1 | Falencia en el seguimiento y control por parte de la Supervision | 2 | Sensibilizar a los supervisores e interventores en las responsabilidades a su cargo y el desarrollo adecuado de sus funciones ante la administracion. | Mejoramiento de la capacidad adminsitrativa. | # de sensibilizaciones realizadas/ # de sensibilizaciones programadas | 1 | Oficina de Planeación Oficina Jurídica Coordinación Admon y financiera | 2016-11-04 | 2017-09-04 |  | Abierta | 2016-10-26
3 |  | 16 | 2016 | 180 | 3.1.2 | Falencia en el seguimiento y control por parte de la Supervision | 1 | Relacionar en el acta de liquidacion los saldos identificados para liberar, en los casos que aplique. | Control presupuestal | # de actas de liquidacion que evidencien los saldos a liberar cuando aplique. | 1 | Oficina de Planeación Oficina Jurídica FDL | 2016-11-01 | 2017-09-01 |  | Abierta | 2016-10-26
4 |  | 16 | 2016 | 180 | 3.1.2 | Falencia en el seguimiento y control por parte de la Supervision | 2 | Anexar en las carpetas de los contratos 052/2015 y 068/2015 soporte que permita verificar la liberacion o anulacion del saldo no ejecutado | Control presupuestal | Documento soporte en las carpetas 058/2015 y 062/2015 | 1 | Profesional de Planeacion Oficina de Gestion Documental | 2016-11-01 | 2016-11-30 |  | Abierta | 2016-10-26
5 |  | 16 | 2016 | 180 | 3.2.1 | Falencia en el seguimiento y control por parte de la Supervision | 1 | Realizar el tramite de pago y liquidacion del CI 102/2015 según el procedimiento interno | Control de Pagos | Pago ejecutado con los debidos soportes/ Programacion PAC | 1 | Profesional de Planeacion Area Financiera Coordinacion Admon y Financiera Despacho | 2016-12-01 | 2017-04-01 |  | Abierta | 2016-10-26
6 |  | 16 | 2016 | 180 | 3.3.1 | Falencia en el seguimiento y control por parte de la Supervision | 1 | Requerir maximo 2 veces al contratista la remision de los soportes tecnicos y financieros para proceder al seguimiento contractual y al tramite de pago, de lo contrario, por parte del supervisor se deberá solicitar al area Juridica del FDL el posible incumplimiento | Control de los recursos de inversion | # de solicitudes remitidas | 1 | Profesional de Planeacion Coordinacion Admon y Financiera Oficina Juridica del FDL Despacho | 2016-11-01 | 2016-12-31 |  | Abierta | 2016-10-26
7 |  | 16 | 2016 | 180 | 3.4.1 | Falencia en el seguimiento y control por parte de la Supervision | 1 | Proceder a no aprobar la compra de bienes (instrumentos) por parte del supervisor toda vez que el ejecutor no entregue el diagnostico de necesidad de la compra según el cronograma previo aprobado o si existe el caso no puede superar 3 meses desde el momento de inicio de la ejecucion del contrato. | Seguimiento y Aseguramiento Contractual | # de diagnosticos presentados y aprobados para la compra de bienes y que no superen el tiempo estipulado en la accion | 1 | Oficina de Planeacion Apoyos a la Supervision Coordinacion Admon y Financiera Despacho | 2016-12-01 | 2017-09-20 |  | Abierta | 2016-10-26
8 |  | 16 | 2016 | 180 | 3.4.1 | Falencia en el seguimiento y control por parte de la Supervision | 2 | Realizar comunicaciones que reitere a la Oficina Juridica del FDL el cumplimiento estricto de lo establecido en la norma frente a los procesos y documentos contractuales que deben formar parte de los expedientes y la exigencia en terminos de los mismos, cuando se realice alguna modificacion contractual. | Control Contractual | # comunicaciones emitidas | 1 | Despacho Coordinacion Admon y Financiera | 2016-11-08 | 2016-12-08 |  | Abierta | 2016-10-26
9 |  | 16 | 2016 | 180 | 3.4.1 | Falencia en el seguimiento y control por parte de la Supervision | 3 | Realizar informes mensuales de la gestion operativa y administrativa precontractual | Control Contractual | # de informes tecnicos entregados | 1 | Oficina Juridica del FDL | 2017-02-02 | 2017-09-20 |  | Abierta | 2016-10-26