## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 16
| Fecha | 2022-06-30
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 16 | 2022 2022 | 124 | 3.2.1.1 | No se realizó soporte en los tiempos solicitados, toda vez que el proceso de elaboración de los estudios y diseños, para la obtención de la Licencia de Construcción, involucran a terceros como lo son las Curadurías Urbanas, quienes, dentro de sus procedimientos, cuentan con 45 días hábiles desde su primera radicación y así sucesivamente cada vez que se realiza solicitud de documentos adicionales ó ajustes. | 1 | Se reportará trámites en desarrollo según radicación ante las curadurías. | Número de reportes y radicaciones por proyecto en licenciamiento ó intervención. | Número de reportes y radicaciones, frente a número de procesos de licenciamiento o intervención | 100 | Infraestructura | 2022-07-11 | 2023-03-31
2 | FILA_2 | 16 | 2022 2022 | 124 | 3.2.1.2 | Los procesos de Contratación de los contratos de obra e interventoría, fueron adjudicados en mes diciembre 2021 y en los cronogramas contaron con un mes para realizar los diagnósticos y consultas previas, lo que impide reportar avances antes del inicio de las obras a partir de marzo 2021. Deficiencias en la formulación del PDL, el cual trazó unas metas muy ambiciosas para cada componente del proyecto 1893, solo se cumplió con 124 unidades de 1000. | 1 | Desarrollar los procesos de contratación dentro del 1er semestre, con el ánimo de contar con el tiempo suficiente para iniciar trabajos y lograr reportar ejecución dentro de la vigencia; en particular los procesos de contratación ya cuentan con porcentaje de avance a reportar. Para la vigencia 2022, se cambia la estrategia para lograr cumplir con la meta del proyecto 1893 | Porcentaje de avance de ejecución | Ejecución cumplida/proyectada | 100 | Infraestructura | 2022-07-11 | 2023-03-31
3 | FILA_3 | 16 | 2022 2022 | 124 | 3.2.1.4 | Revisión, seguimiento y control de la matriz de asociación ODS acorde con el seguimiento al desarrollo del Plan de Desarrollo Local | 1 | Desarrollar a través del área de ambiente y riesgos de la alcaldía local, actividades de seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo Local para verificar el cumplimiento del propósito previsto en la ODS 7 | Número de actividades realizadas | Total actividades realizadas y seguimientos hechos contra el PDL | 100 | Ambiente y riesgos | 2022-07-11 | 2023-03-31
4 | FILA_4 | 16 | 2022 2022 | 124 | 3.2.1.5 | Falta de revisión y control de la matriz de asociación de los ODS y el Plan de Desarrollo Local | 1 | Realizar actividades de revisión periódica de la matriz de asociación para verificar el cumplimiento del PDL | Número de revisiones realizadas | Total de revisiones realizadas | 100 | Planeación | 2022-07-11 | 2023-03-31
5 | FILA_5 | 16 | 2022 2022 | 124 | 3.2.2.1 | Falta de conocimiento por parte del apoyo a la supervisión en gestión documental | 1 | Capacitar a los apoyos a la supevisión en temas relacionados con gestión documental | Número de capacitaciones | Total capacitacione realizadas | 100 | Gestión documental | 2022-07-11 | 2023-03-31
6 | FILA_6 | 16 | 2022 2022 | 124 | 3.2.2.2 | Falta de conocimiento por parte del apoyo a la supervisión y no hubo entrega oficial por parte del apoyo a la supervisión del año anterior. | 1 | Sensibilizar a los apoyos a la supervisión sobre las obligaciones adquiridas al momento de la designación. Solicitar informe de estado de contratos supervisados al finalizar el contrato, verificando el estado de cada contrato que cuente con toda la documentación actualizada de acuerdo a la normatividad vigente; documento avalado por el profesional del área y de gestión documental, e incorporar en los contratos el documento para garantizar el cumplimiento de la acción de mejora. | Número de sensibilizaciones y actas realizadas | Total sensibilizaciones realizadas Total actas realizadas y verificadas | 100 | Planeación | 2022-07-11 | 2023-03-31
7 | FILA_7 | 16 | 2022 2022 | 124 | 3.3.1.1 | Error en la formula del documento en Excel, el cual no se revisó por la premura del tiempo. | 1 | Revisiones programadas/revisiones realizadas | Número de revisiones realizadas | Revisiones programadas/revisiones realizadas | 100 | Contabilidad | 2022-07-11 | 2023-03-31
8 | FILA_8 | 16 | 2022 2022 | 124 | 3.3.1.2 | Informes de supervisión no son entregados oportunamente Documentos incompletos para generar la liquidación. Cambios de supervisión sin empalme Demora en la respuesta a cambios solicitados | 1 | Sensibilizar a los apoyos a la supervisión sobre las obligaciones adquiridas al momento de la designación. Solicitar informe de estado de contratos supervisados al finalizar el contrato, verificando el estado de cada contrato que cuente con toda la documentación | Número de sensibilizaciones y actas realizadas | Total sensibilizaciones realizadas Total actas realizadas y verificadas | 100 | Planeación-infraestructura | 2022-07-11 | 2023-03-31
9 | FILA_9 | 16 | 2022 2022 | 124 | 3.3.1.3 | Falta de asignación de recurso financiero y humano para realizar la gestión. | 1 | Gestionar la información con el área de infraestructura para establecer posibles deterioros, mediante mesas de trabajo incorporando el resultado al cierre de los estados financieros vigencia 2022 | Número de informes | Informes presentados/informes revisados. | 100 | Contabilidad - infraestructura | 2022-07-11 | 2023-03-31
10 | FILA_10 | 16 | 2022 2022 | 124 | 3.3.3.1 | Fallas en la solicitud de cotizaciones; lo que conlleva a generar una planeación inadecuada, con relación a la estimación de los recursos que se asignaron para ejecución en adquisición de pólizas de seguro de vida Ediles y tener cobertura durante la vigencia 2021 y parte del 2022 | 1 | Realizar estudio de mercado concienzudamente, teniendo en cuenta varios proveedores para poder proyectar cifras reales acordes a valores de mercado. | Número de Cotizaciones recibidas | No. de cotizaciones recibidas /No de cotizaciones solicitadas | 100 | Almacén | 2022-07-11 | 2023-03-31
11 | FILA_11 | bar: 4
12 | FILA_12 | bar: 4
13 | FILA_13 | bar: 4
14 | FILA_14 | bar: 4
15 | FILA_15 | bar: 4
16 | FILA_16 | bar: 4
17 | FILA_17 | bar: 4
18 | FILA_18 | bar: 4
19 | FILA_19 | bar: 4
20 | FILA_20 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 16
| Fecha | 2022-06-30
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022